ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Срок реализации программы | Реквизиты МПА, которым утверждена программа, или внесены изменения в Программу | Исполнитель программы | Объем финансирования Программы из местного бюджета (в целом по программе за все годы реализации) тыс.руб. | Примечание |
| 1 | Муниципальная программа Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы | 2020-2025 | Постановление администрации Мамоновского сельского поселения от 13.11.2023 года № 33 «О внесении изменений в постановление администрации Мамоновского сельского поселения от 07.11.2019 года № 27 «Об утверждении муниципальной программы Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы» | Администрация Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 13976,7 |  |
| 2 | Муниципальная программа Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы | 2020-2025 | Постановление администрации Мамоновского сельского поселения от 13.11.2023 года № 34 «О внесении изменений в постановление администрации Мамоновского сельского поселения от 07.11.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы» | Администрация Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 12100,5 |  |
| 3 | Муниципальная программа Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы | 2020-2025 | Постановление администрации Мамоновского сельского поселения от 13.11.2023 года № 35 «О внесении изменений в постановление администрации Мамоновского сельского поселения от 07.11.2019 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы» | Администрация Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 4772,4 |  |

Глава Мамоновского сельского поселения О.Н.Ворфоломеева

Т.И.Лозовая Тел.52-5-22

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ за 2023 г.

| № п/п | Наименование программных мероприятий | | Срок реализации программы | | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | Уровень освоения финансовых средств (%) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | гр.5/гр.4  \*100 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Социальная сфера» на 2020-2025 годы |  | | | 3334,1 | 3243,9 | - | - | 0 | 0 | 3334,1 | 3243,9 | - | - | 97,3 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры» | | 2020-2025 | | 3334,1 | 3243,9 | - | - | 0 | 0 | 3334,1 | 3243,9 | - | - | 97,3 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Мамоновском сельском поселении» | | 2020-2025 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан» | | 2020-2025 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Мамоновского сельского поселения» | | 2020-2025 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы | | | | 3160,6 | 3088,4 | 113,3 | 113,3 | 0 | 0 | 3047,3 | 2975,1 | - | - | 97,7 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления - Администрации Мамоновского сельского поселения» | | 2020-2025 | | 3047,3 | 2975,1 | - | - | 0 | 0 | 3047,3 | 2975,1 | - | - | 97,6 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Мамоновского сельского поселения» | | 2020-2025 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – |  |
| 2.3 | Основное мероприятие «Расходы органа местного самоуправления – администрации Мамоновского сельского поселения за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | | 2020-2025 | | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | - | - | - | - | - | - | 100 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Управление государственным долгом Мамоновского сельского поселения» | | 2020-2025 | | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Инфраструктура» на 2020-2025 годы | | | | 2708,7 | 3764,6 | - | - | 1773,4 | 1740,6 | 935,3 | 814,4 | - | 1209,6 | 139,0 |  |
| в том числе по подпрограммам: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»** | | | | 2276,1 | 1966,8 | - | - | 1648,1 | 1615,3 | 628,0 | 351,5 | - | - | 86,4 |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Мамоновского сельского поселения». | | 2020-2025 | | 2276,1 | 1966,8 | - | - | 1648,1 | 1615,3 | 628,0 | 351,5 | - | - | 86,4 | В резу- льтате торгов по ремонту дорог местного значения образовалась эко- номия. |
| 3.2 | **ПОДПРОГРАММА 2** «Развитие территории Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | | | | 432,6 | 588,2 | - | - | 125,3 | 125,3 | 307,3 | 462,9 | - | - | 136,0 |  |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Градостроительная деятельность и межевание» | | 2020-2025 | | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 100,0 |  |
| 3.2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения» | | 2020-2025 | | 126,9 | 143,1 | - | - | 63,7 | 63,7 | 63,2 | 79,4 | - | - | 112,8 |  |
| 3.2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Мамоновского сельского поселения» | | 2020-2025 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Благоустройство территорий муниципальных образований» | | 2020-2025 | | 64,1 | 123,2 | - | - | 61,6 | 61,6 | 2,5 | 61,6 | - | - | 192,2 | Выделены денеж- ные сре- дства на мероприятия по охране окружающей сре- ды на расчистку несанкционированной свалки. |
| 3.2.5 | Основное мероприятие 2.5 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Мамоновского сельского поселения» | | 2020-2025 | | - | 85,3 | - | - | - | - | - | 85,3 | - | - | - |  |
| 3.2.6 | Основное мероприятие 2.6 «Предоставление субсидий на поддержку Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием первой помощи пострадавшим, в соответствии с уставными целями организаций» | | 2020-2025 | | 236,4 | 236,4 | - | - | - | - | 236,4 | 236,4 | - | - | 100 |  |
| 3.2.7 | Основное мероприятие2.7 «Осуществление муниципального жилищного контроля» | | 2020-2025 | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»** | | | | 0 | 1209,6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1209,6 | - |  |
| 3.3.1 | Основное мероприятие 3.1  «Информационная, методическая и организационная поддержка территориального общественного самоуправления» | | | 2020-2025 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Организация финансовой поддержки территориального общественного самоуправления» | | | 2020-2025 | 0 | 1209,6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1209,6 | - |  |
| 3.4 | **ПОДМПРОГРАММА 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2020-2025 годы»** | | | | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства» | | | 2020-2025 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Глава Мамоновского сельского поселения О.Н.Ворфоломеева

Т.И.Лозовая

Тел.52-5-22

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

за 2023 год

|  |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | | |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | | | | | | темпы роста (снижения) по сравнению с предыдущим годом,% | | |
| план | | факт | уровень  достижения показателя (индикатора),  % | | | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное меро- приятие«Содействие сохранению и развитию муници- пальных учреждений культуры» |  | |  |  | |  |  | | | |  | | |  | | |
|  | Количество жителей сельского поселения посещающих библиотеки | чел | | 315 | 331 | | 307 | 92,7 | | | | 97,5 | | | Не выполнение на 100 % показателя связано с изменением численности населения | | |
|  | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения | % | | 60,0 | 60,5 | | 62,1 | 102,6 | | | | 103,5 | | |  | | |
| 1.2 | Основное мероприятие «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Мамоновском сельском поселении» |  | |  |  | |  |  | | | |  | | |  | | |
|  | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | | 13,8 | 13,94 | | 9,9 | 71,0 | | | | 71,7 | | |  | | |
| 1.3 | Основное мероприятие «Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан» |  | |  |  | |  |  | | | |  | | |  | | |
|  | Доля граждан, получивших материальную помощь, из количества граждан обратившихся за материальной помощью | % | | 0 | 100 | | 100 | 0 | | | | - | | | * Заявлений на оказание материальной помощи не поступало. | | |
| 1.4 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Мамоновского сельского поселения» |  | |  |  | |  |  | | | |  | | |  | | |
|  | Уменьшение коэффициента напряженности на полном рынке труда |  | | 1,41 | 1,39 | | 1,39 | 100,0 | | | | 100,0 | | |  | | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Управление финансами и муниципальным имуществом" на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дефицит местного бюджета по отношению к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. | % | | =10 | <=10 | | =10 | | 100 | | | 100 | | |  | | |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | % | | 27,4 | 27,6 | | 19,0 | | 68,8 | | | 69,3 | | |  | | |
| 3 | Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления. | % | | 44,5 | 46,0 | | 45,5 | | 101,1 | | | 97,8 | | |  | | |
| 4 | Темпы роста объема поступления неналоговых доходов за использование муниципального имущества (арендная плата за пользование муниципальным имуществом). | % | | 104,0 | 101 | | 92,9 | | 92,0 | | | 89,3 | | |  | | |
| 5 | Муниципальный долг сельского поселения в % к годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных | % | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |  | | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Инфраструктура» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | % | 22,3 | 19,0 | | 26,0 | | | 73,1 | | 85,8 |  | | | | |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие территории Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности. | | % | 65,7 | 71,0 | | 80,3 | | | 113,1 | | 122,2 |  | | | | |
| 2.2 | Доля установленных на территории поселения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) от их нормативного количества | | % | 189,3 | 189,3 | | 189,3 | | | 100,0 | | 100,0 |  | | | | |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС или в рамках инициативного бюджетирования | | шт | 0 | 1 | | 1 | | | 100 | | - |  | | | | |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2020-2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов поселения | | % | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |  | | | |
|  | Глава Мамоновского сельского поселения | |  |  |  | |  | | | О.Н.Ворфоломеева | | | |  | | | |

Т.И.Лозовая тел.52-5-22

Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальных программ Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области за 2023 год

1. **Муниципальная программа Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы»** принята постановлением администрации Мамоновского сельского поселения от 07.11.2019 года № 27 «Об утверждении муниципальной программы Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы». В течении 2023 года в муниципальную программу Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы» были внесены изменения согласно постановлений № 9 от 20.03.2023 г., № 14 от 21.06.2023 г. и № 33 от 13.11.2023 г. С учетом внесенных изменений Постановлением администрации Мамоновского сельского поселения от 13.11.2023 года № 33 «О внесении изменений в постановление администрации Мамоновского сельского поселения от 07.11.2019 года № 27 «Об утверждении муниципальной программы Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы» финансирование культурно – досуговой деятельности и развития народного творчества на 2023 год планировалось в сумме 3334,1 тыс.рублей. Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 3243,9 тыс.рублей или 97,3 % от плановой величины.

В 2023 году было уменьшение объема финансирования Основного мероприятия 1.1. «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры» на 90,2 тыс.руб. по сравнению с планом в связи с экономией по коммунальным расходам здания дома культуры.

Для обеспечения культурного обслуживания населения в МКУ «Центр культуры Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» в 2023 г. было проведено 205 культурно-массовых мероприятий , в которых приняло участие 5820 человек, а в первом и третьем кварталах в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и ограничениями по проведению публичных массовых мероприятий, мероприятия проводились в онлайн режиме. Для детей было проведено – 60, для молодежи -80 мероприятий.

План платных услуг выполнен на 102,5 %: 8200 рублей из 8000 рублей (75 мероприятий).

На базе Центра культуры работают 12 клубных формирований, в них участников – 106 человек.

В библиотеке читателей -307 человек, посещений - 5234, книговыдача – 5281 экз. Книжный фонд – 11397 экз.

В течение года приняли участие в 18 районных мероприятиях.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная сфера» на 2020-2025 годы» в 2023 году характеризуется следующими показателями:**

1. Степень достижения целей (решения задач) за 2023 год составляет 92,7%,102,6 %,71%,-,100% и по сравнению с 2022 годом наблюдается темп роста достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы за отчетный год.
2. Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 97,3 %.
3. Все мероприятия, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объеме.

Согласно утвержденного Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области муниципальная программа «Социальная сфера» на 2020-2025 годы» в 2023 году считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

2. **Муниципальная программа Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы»** принята постановлением администрации Мамоновского сельского поселения от 07.11.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы». В течении 2023 года в муниципальную программу Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы» были внесены изменения согласно постановлений № 10 от 20.03.2023 г., № 15 от 21.06.2023 г. и № 34 от 13.11.2023г. С учетом внесенных изменений Постановлением администрации Мамоновского сельского поселения от 13.11.2023 года № 34 «О внесении изменений в постановление администрации Мамоновского сельского поселения от 07.11.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы» финансирование условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного значения планировалось в сумме 3160,6 тыс.рублей

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 3088,4 тыс. рублей или 97,7 % от плановой величины.

В 2023 году уменьшение объема финансирования муниципальной программы "Управление финансами и муниципальным имуществом" на 2020-2025 годы» по Основному мероприятию 1.1. на 72,2 тыс.руб связано с экономией расходов по коммунальным, транспортным услугам , приобретению ГСМ.

В 2023 году администрация Мамоновского сельского поселения в соответствии с разработанным планом по мобилизации доходов в бюджет проводила работу по увеличению собственной доходной базы путем проведения инвентаризации и осуществления контроля за оформлением земельных участков и жилых домов граждан в собственность, так как основной частью пополнения бюджета сельского поселения является земельный налог. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, от общей площади территории поселения составляет 96,3%. На 1 января 2024 года оформлено в соответствии с законодательством 254 частных домовладения или 93%. С этой целью в администрации используются специальные программы : СГИО – межведомственное взаимодействие, ЕСИА «Госуслуги», ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, нотариальные вопросы.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы» в 2023 году характеризуется следующими показателями:**

1. Степень достижения целей (решения задач) за 2023 год составляет 100 %,68,8 %, 101,1 %, 92 %, 0 и по сравнению с 2022 годом наблюдается темп роста достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы за отчетный год.

2. Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 97,7 %.

3. 100 процентов мероприятий, запланированных в 2023 году, выполнены в полном объеме.

Согласно утвержденного Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области муниципальная программа «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы» в 2023 году считается реализуемой с высоким уровнем эффективности

**3. Муниципальная программа Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы»** принята постановлением администрации Мамоновского сельского поселения от 07.11.2019 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы». В течении 2023 года в муниципальную программу Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» на 2020-2025 годы» были внесены изменения согласно постановлений № 11 от 20.03.2023 г., № 16 от 21.06.2023 г. и № 35 от 13.11.2023 г. С учетом внесенных изменений Постановлением администрации Мамоновского сельского поселения от 13.11.2023 года № 35 «О внесении изменений в постановление администрации Мамоновского сельского поселения от 07.11.2019 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» на 2020-2025 годы» финансирование по данной программе планировалось в сумме 2708,7 тыс.рублей

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 3764,6 тыс.рублей или 139,0 % от плановой величины.

В 2023 году увеличен объем финансирования муниципальной программы "Инфраструктура" на 2020-2025 годы» на 1055,9 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

- Подпрограмма 1 Развитие дорожного хозяйства на территории Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области основное мероприятие 1.1. объем финансирования меньше плана на 109,3 тыс.руб. Это связано с тем, что по результатам торгов образовалась экономия.

- Подпрограмма 2 Развитие территории Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области объем финансирования больше плана на 155,6 тыс.руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Инфраструктура» на 2020-2025 годы**» **в 2023 году характеризуется следующими показателями:**

1. Степень достижения целей (решения задач) за 2023 год составляет 73,1%, 113,1 %, 100 %, 100 %, 100 % и по сравнению с 2022 годом наблюдается темп роста достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы за отчетный год.
2. Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 139,0 %.
3. 100 процентов мероприятий, запланированных в 2023 году, выполнены в полном объеме.

Согласно утвержденного Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Мамоновского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области муниципальная программа «Инфраструктура» на 2020-2025 годы» в 2023 году считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Главный бухгалтер Т.И.Лозовая